## 시트1
| To do Data | To-do Visualize | To do Documentation
2018-05-23 | HM-10 모듈 세팅 완료
2018-05-24 | Output: Loaction data of Beacon | Out put: Flask-chart.js 사용 방법
2018-05-25 | Test Ble scanner and Location algorithm |  | 기존 자료 바탕 시나리오 정리+ map 표현방식
2018-05-26 | Out put: Data Analysis_1차: result 값 형식 | Out put: map | Test case
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29 | Out put: 1차 Data analysis result | Out put: movement pattern | Out put: 소비자 행동모델 (정량적 수치)
2018-05-30 |  |  | Out put: report 형식 (화면단위 구성)
2018-05-31 |  | Out put: 1차 Data analysis report
2018-06-01
2018-06-02 | Off line meeting: checking progress
2018-06-03
2018-06-04 | Out put: 2차 Data analysis(소비자 행동 모델)
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08 | Out put: System integrated version | Out put: Total report page | Total Use case 정리
2018-06-09 |  |  | Total Use case 정리
2018-06-10 |  |  | Total Test case
2018-06-11 | Testing and develop | Testing and develop | Organize PPT flow
2018-06-12 | 시스템 구성도 및 Flow chart
2018-06-13 | PPT 정리+ 발표준비
2018-06-14 | Final Presentation